# Приложение

# к Концепции муниципальной целевой

# программы  «Обеспечение населения

# города Пскова питьевой водой.

## Прогнозируемые объемы  финансирования на осуществление  программных мероприятий по обеспечению населения г. Пскова питьевой водой

| Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местоположения | Сроки выполнения | Этапы |  | Стоимость мероприятий, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (указывается для каждого этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Кап. вложения |  | Проектирование, НИОКР |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  | 821,26 |  | 811,09 |  | 10,17 |  |  |
| ### Строительство водозаборов подземных вод |  |  |  |  | 478,1 |  | 474,0 |  | 4,1 |  |  |
| "Приозерный" (п. Молгово*) на 75 тыс. м3/сут.: | 2001-2003 |  |  |  | 453,3 |  | 450,0 |  | 3,3 |  |  |
| - доразведка и подготовка исходных данных; | 2001 | 1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | Гор. бюджет |
| - проектирование; | 2002 | 2 |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  | Инвестиции |
| - строительство. | 2003 | 2 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |
| В районе "Северо-восточного промузла" на 10 тыс. м3/сут.: | 2001-2002 |  |  |  | 24,8 |  | 24,0 |  | 0,8 |  |  |
| - проектирование; | 2001 | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  | МУП "Горводоканал" |
| - строительство. | 2002 | 2 |  | 24,0 |  | 24,0 |  |  |  |  | Гор. бюджет |
| ### Реконструкция и техническое перевооружение водоочистных станций |  |  |  |  | 104,95 |  | 104,75 |  |  | 0,2 |  |
| Реконструкция 3-4 блока и хлорного хозяйства, ликвидация сброса технических стоков и повторное использование промывных вод: | 2001-2005 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| - тендерная документация; | 2001 | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  | Кредит МБРР |
| - проектирование | 2002 | 2 |  | 3,8 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
| - СМР, наладка | 2003-2005 | 2 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  |  |  |  |
| *инвестиционный проект по улучшению качества воды в результате строительства подземного водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция фильтров с заменой загрузки и дренажно-воздушных систем: | 2001-2005 |  |  |  | 1,6 |  | 1,55 |  |  | 0,05 |  |
| - фильтр №6; | 2001 | 1 |  | 0,2 |  | 0,15 |  |  | 0,05 |  | МУП "Горводоканал" |
| - фильтры №№1-5, 7-9. | 2002-2005 | 2 |  | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 0,95 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| Замена хлорпроводов 5 блока | 2002 | 2 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
| Реконструкция камер рециркуляции – 8 шт. | 2001-2002 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002 | 2 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Внедрение флокуляционной обработки воды | 2001-2002 |  |  | 1,73 |  | 1,7 |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002 | 2 |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |
| Установка насосов-дозаторов подачи раствора коагулянта | 2001-2002 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002 | 2 |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Изучение и разработка технологии получения коагулянта на предприятии | 2001 | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | МУП "Горводоканал" |
| Изучение альтернативных технологий обработки воды | 2002 | 2 |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  | МУП "Горводоканал" |
| ### Строительство и реконструкция водопроводных узлов, водоводов и уличной сети |  |  |  | 238,21 |  | 232,34 |  |  | 5,87 |  |  |
| ### Проектирование и прокладка водопровода Д=300 мм, длиной 250 м по Рижскому пр. | 2001 | 1 |  | 1,1 |  | 1,07 |  |  | 0,03 |  | Ген. заказчик МУП "Горводоканал" |
| ### Проектирование и перекладка водопровода Д=500 мм длиной 300 м по ул. Байкова | 2001 | 1 |  | 1,8 |  | 1,75 |  |  | 0,05 |  | Инвестиции застройщиков |
| ### Капитальный ремонт дюкеров: | 2002-2003 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| ### - Д=500 мм длиной 86 м в устье реки Пскова; | 2002 | 2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | Гор. бюджет МУП "Горводоканал" |
| ### - 2Д=500 мм длиной 200 м у Покровской башни. | 2003 | 2 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ### Проектирование и перекладка водопровода Д=150-200 мм по Октябрьскому пр. на Д=300 мм длиной 2,1 км | 2002-2003 | 2 |  | 9,0 |  | 8,75 |  |  | 0,25 |  | Фед. бюджет |
| ### Перекладка водопровода Д=150-200 мм на Д=500 мм длиной 550 м по ул. М. Горького от дамбы до ул. Конной | 2006-2007 | 3 |  | 3,9 |  | 3,9 |  |  |  |  | Гор. бюджет |
| ### Завершение строительства водовода Д=1000 мм (длина 3 км) на Завеличье | 2010 | 3 |  | 46,0 |  | 46,0 |  |  |  |  | Гор. бюджет |
|  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  | Кредит МБРР |
| ### Проектирование и строительство РЧВ и насосной станции на Завеличье | 2006-2009 | 3 |  | 40,0 |  | 38,0 |  |  | 2,0 |  | Гор. бюджет |
| ### Строительство водовода Д=800 мм длиной 810 м по ул. 128 Стрелковой дивизии | 2003-2004 | 3 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  | Кредит МБРР |
| ### Проектирование и перекладка водопровода Д=400 мм вдоль берега Великой на участке сужения на Д=600 мм длиной 350 м | 2004-2005 | 3 |  | 2,2 |  | 2,12 |  |  | 0,08 |  | Гор. бюджет |
| ### Проектирование и строительство водопровода Д=300 мм длиной 850 м от пересечения Октябрьского пр. с ул. Ленина дюкером через Пскову до ул. Герцена | 2008-2010 | 3 |  | 18,0 |  | 17,6 |  |  | 0,4 |  | Гор. бюджет |
| ### Проектирование и перекладка водопровода Д=150 мм по ул. Труда на Д=300 мм длиной 550 мм от ул. Первомайской до ул. Л. Поземского и по ул. Л. Поземского до ул. Герцена | 2006-2008 | 3 |  | 4,0 |  | 3,8 |  |  | 0,2 |  | Гор. бюджет |
| ### Проектирование и перекладка водопровода Д=150 мм по ул. Я. Фабрициуса от ул. Вокзальной до ул. Гагарина на Д=400 мм длиной 400 м | 2006-2007 | 3 |  | 2,7 |  | 2,55 |  |  | 0,15 |  | Гор. бюджет |
| ### Проектирование и перекладка водопровода Д=200 мм по ул. Р. Люксембург от ул. Петровской до ул. М. Горького на Д=400 мм длиной 300 м | 2005-2006 | 3 |  | 1,3 |  | 1,23 |  |  | 0,07 |  | Гор. бюджет |
| ### Прокладка водопровода по улице Трохина (Лисьи горки) Д=100 мм длиной 1000 м | 2002 | 2 |  | 1,1 |  | 1,05 |  |  | 0,05 |  | Гор. бюджет |
| ### Внедрение стальных труб с внутренним антикоррозионным покрытием и полимерных для прокладки водопроводов и замены ветхих сетей (со сверхнормативным сроком службы). 3 км ежегодно | 2001-2010 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | Гор. бюджет, МУП "Горводоканал", Ген. заказчик |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2004-2010 | 3 |  | 10,5 |  | 10,5 |  |  |  |  |  |
| ### Капитальный ремонт водопровода центральной части города | 2002-2003 | 2 |  | 3,0 |  | 2,92 |  |  | 0,08 |  | Фед. бюджет |
| ### Ремонт бесхозных сетей | 2001-2010 |  |  | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | Ген. заказчик |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2004-2010 | 3 |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| ### Зонирование городского водопровода: | 2002-2006 |  |  | 2,5 |  | 2,2 |  |  | 0,3 |  |  |
| ### - сбор данных, гидрорасчет; | 2002 | 2 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | МУП "Горводоканал" |
| ### - проектирование; | 2003 | 2 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| ### - реконструкция сетей. | 2004-2006 | 3 |  | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  | Гор. бюджет |
| ### Зонирование сетей, питаемых от станций подкачки: | 2001-2003 |  |  | 1,81 |  | 1,8 |  |  | 0,01 |  |  |
| ### - ТЭО, расчеты, проектирование; | 2001 | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | МУП "Горводоканал" |
| ### - реконструкция сетей | 2002-2003 | 2 |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| ### Уменьшение аварийности и оптимизация гидравлических режимов работы водопровода: | 2001-2003 |  |  | 1,9 |  | 1,7 |  |  | 0,2 |  |  |
| ### - анализ аварийности, расчеты; | 2001 | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | МУП "Горводоканал" |
| ### - разработка рекомендаций, внедрение мероприятий., в т. ч. по борьбе с гидравлическими ударами | 2002-2003 | 2 |  | 1,8 |  | 1,7 |  |  | 0,1 |  |  |
| ### Разработка полных схем водопровода и канализации города и натурная инвентаризация сетей: | 2001-2005 |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| ### - разработка схем М1:10000; | 2001 | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  | МУП "Горводоканал" |
| ### - приобретение планшетов на геоподоснове; | 2002 | 2 |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 |  | Гор. бюджет |
| ### - натурная инвентаризация сетей и их техническое освидетельствование. | 2003 | 2 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2004-2005 | 3 |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  | МУП "Горводоканал" |
| ### Внедрение новых технологий ведения аварийно-восстановительных работ | 2001-2010 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2004-2010 | 3 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 78,15 |  | 77,1 |  |  | 1,05 |  |  |
| ### Строительство и реконструкция очистных сооружений |  |  |  | 42,95 |  | 42,55 |  |  | 0,4 |  |  |
| Приобретение современной высокотехнологической арматуры для наружных водопроводных сетей повышенного срока службы. | 2001 | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство цеха механического обезвоживания осадка и рекультивация лога-накопителя: | 2001-2006 |  |  | 33,7 |  | 33,7 |  |  |  |  |  |
| - пусковой комплекс ЦМО; | 2001 | 1 |  | 8,5 |  | 8,5 |  |  |  |  | Гор. и обл. бюджет Инвестиции |
| - вторичные отстойники, благоустройство; | 2002-2005 | 2 |  | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  | Гор. и обл. бюджет Инвестиции |
|  |  | 3 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| - рекультивация лога-накопителя. | 2006 | 3 |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  |  |  | Гор. и обл. бюджет Инвестиции |
| Капитальный ремонт аэротенков с введением глубокой нитриденитрификации: | 2002-2005 |  |  | 5,5 |  | 5,3 |  |  | 0,2 |  |  |
| - 1 аэротенк; | 2002-2003 | 2 |  | 3,5 |  | 3,3 |  |  | 0,2 |  | Гор. и обл. бюджет |
| - 2 аэротенк. | 2004-2005 | 3 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  | Гор. и обл. бюджет |
| Реконструкция КОС п. Псковкирпич | 2002-2003 | 2 |  | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  | Гор. бюджет |
| Строительство КОС в п. «Лесхоз» и «Белый мох» | 2004- 2005 | 3 |  | 3,5 |  | 3,3 |  |  | 0,2 |  | Гор. бюджет |
| Строительство и реконструкция коллекторов и уличных сетей |  |  |  | 35,2 |  | 34,55 |  |  | 0,65 |  |  |
| Завершение строительства КНС гостиницы "Интурист" и коллектора обл. больницы | 2002-2003 | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  | Инвестиции застройщиков |
| Реконструкция канализации Д=200-300 мм длиной 1,5 км по Октябрьскому пр. | 2002-2003 | 2 |  | 3,5 |  | 3,4 |  |  | 0,1 |  | Фед. бюджет |
| Капитальный ремонт канализации центральной части города | 2002-2003 | 2 |  | 2,2 |  | 2,1 |  |  | 0,1 |  | Фед. бюджет |
| Капитальный ремонт коллектора Д=800 мм длиной 750 м от гостиницы "Интурист" до "Радиозавода" | 2004-2005 | 3 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  | Кредит МБРР |
| Проектирование и перекладка канализации Д=250 мм длиной 500 м по ул. Красноармейской от ул. Юбилейной до ул. Киселева | 2005-2006 | 3 |  | 3,3 |  | 3,1 |  |  | 0,2 |  | Кредит МБРР |
| Проектирование и перекладка канализации Д=350 мм длиной 850 м по ул. М. Горького от ул. Красноармейской до ул. Коммунальной | 2006-2007 | 3 |  | 4,2 |  | 3,95 |  |  | 0,25 |  | Кредит МБРР |
| Ремонт бесхозных сетей | 2001-2010 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  | Ген. заказчик |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2004-2010 | 3 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| ОБУСТРОЙСТВО ВООДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС |  |  |  | 13,11 |  | 12,38 |  |  | 0,73 |  |  |
| Мероприятия по берегоукреплению 1 пояса ЗСО | 2002-2003 | 2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
| Мероприятия в водоохранной зоне 2 и 3 пояса поверхностного водозабора по реализации концепции оздоровления состояния реки Великая | 2004-2007 | 3 |  | 4,0 |  | 3,6 |  |  | 0,4 |  | Гор. и обл. бюджет |
| Инвентаризация и техническое обследование подземных источников водозабора в черте города (скважины, родники, колодцы). Обеспечение санитарно- эпидемиологических норм. | 2002 |  | 2 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  | - | Гор. бюджет |
| Обустройство ЗСО и кап. ремонт водозаборных скважин: | 2001-2002 |  |  |  | 0,21 |  | 0,18 |  |  | 0,03 |  |
| - проектирование; | 2001 | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  | МУП "Горводоканал" |
| - капремонт. | 2002 | 2 |  | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Исключение сброса сточных вод в реку Череха | 2004-2006 | 3 |  | 6,3 |  | 6,0 |  |  | 0,3 |  | Кредит МБРР |
| Расчистка и благоустройство берегов рек Великая и Пскова | 2001-2010 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | Гор. бюджет |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2004-2010 | 3 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Мониторинг водных объектов | 2001-2010 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Гор. ЦСЭН МУП "Горводоканал" |
| ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ |  |  |  | 26,87 |  | 25,83 |  |  | 1,04 |  |  |
| Реализация плана энергосберегающих мероприятий и мер по снижению затрат на эл. энергию | 2001-2005 гг. |  |  | 1,85 |  | 1,7 |  |  | 0,15 |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,45 |  | 0,4 |  |  | 0,05 |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 0,7 |  | 0,65 |  |  | 0,05 |  |  |
|  | 2004-2005 | 3 |  | 0,7 |  | 0,65 |  |  | 0,05 |  |  |
| Частотное регулирование приводов насосных станций: | 2002-2006 |  |  | 8,0 |  | 7,7 |  |  | 0,3 |  |  |
| - НС-2 №2; | 2002 | 2 |  | 2,0 |  | 1,9 |  |  | 0,1 |  | МУП "Горводоканал" |
| - НС-2 №3; | 2004 | 3 |  | 2,0 |  | 1,9 |  |  | 0,1 |  | Кредит МБРР |
| - ГНС; | 2005 | 3 |  | 1,0 |  | 0,95 |  |  | 0,05 |  |  |
| - РНС. | 2006 | 3 |  | 1,0 |  | 0,95 |  |  | 0,05 |  |  |
| Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей ОСВ | 2002-2003 | 2 |  | 1,4 |  | 1,33 |  |  | 0,07 |  | МУП "Горводоканал" |
| Перевод котельной ОСК на газовое топливо | 2007-2010 | 3 |  | 12,0 |  | 11,5 |  |  | 0,5 |  | Гор. бюджет Инвестиции |
| ### Снижение непроизводительных расходов воды: | 2001-2005 |  |  | 1,62 |  | 1,6 |  |  | 0,02 |  |  |
| ### - организация работы насосных по "типовым графикам"; | 2001 | 1 |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  | МУП "Горводоканал" |
| ### - установка расходомеров на ОСВ; | 2002-2003 | 2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
| ### - установка регуляторов давления в зданиях; | 2004-2005 | 3 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  | Ген. заказчик |
| ### - поиск и ликвидация скрытых утечек | 2001-2010 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
| ### Организация и проведение работ по снижению внутридомовых утечек | 2002-2010 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2002-2003 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  | Ген. заказчик МУ УМР |
|  | 2004-2010 |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| ### Применение на внутридомовых сетях нового поколения водоразборной арматуры, трубопроводов. Установка регуляторов давления и водосчетчиков | 2001-2010 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиционные программы жилищного строительства |
| АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  | 23,75 |  | 22,65 |  |  | 1,1 |  |  |
| Автоматизированная система мониторинга технологических параметров и диспетчеризация ОСВ | 2004-2005 | 3 |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  |  | Кредит МБРР |
| Автоматизация системы учета и управления потребления эл. энергией | 2005-2006 | 3 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  | МУП "Горводоканал" |
| Автоматизированная система мониторинга работы водопроводных и канализационных сетей и насосных станций | 2006-2007 | 3 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  | Кредит МБРР |
| Разработка информационно-аналитических баз по сетям, сооружениям и оборудованию | 2001-2003 |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение геоинформационных систем | 2001-2005 |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | Гор. бюджет МУП "Горводоканал" |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  | 2004-2005 | 3 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| Внедрение Корпоративной информационной системы "Водоканал" | 2004-2006 | 3 |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
| РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БАЗЫ |  |  |  | 48,8 |  | 48,7 |  |  | 0,1 |  |  |
| Транспорт и спецтехника | 2001-2010 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2004-2005 | 3 |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| Замена устаревшего энергетического и механического оборудования | 2001-2010 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2004-2005 | 3 |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |  |  |
| Средства связи, оповещения, телеметрии измерения расходов воды и напоров воды водопроводной сети. | 2005-2008 | 3 |  | 1,5 |  | 1,4 |  |  | 0,1 |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2001 | 1 |  | 0,15 |  | 0,1 |  |  | 0,05 |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 0,35 |  | 0,3 |  |  | 0,05 |  |  |
|  | 2004-2005 | 3 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Оборудование для бестраншейной прокладки трубопроводов | 2001 | 1 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  | Гор. бюджет МУП "Горводоканал" |
| Оборудование для гидропневматической промывки сетей и прочистки дюкерных линий | 2002-2003 | 2 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  | Гор. бюджет МУП "Горводоканал" |
| Средства технического обследования сетей | 2002-2003 | 2 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  | Гор. бюджет МУП "Горводоканал" |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
| Проведение научно-исследовательских работ по гидравлическому удару, разработка энергосберегающих мер и помощь в реализации их внедрения. | 2001-2010 |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  | 2001 | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  | МУП "Горводоканал" |
|  | 2002-2003 | 2 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
|  | 2004-2010 | 3 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| Разработка методики расчета тарифов с учетом дифференциации расчетов | 2001 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Горводоканал" |
| Разработка нормативно-правовых актов. | 2002-2003 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ген. заказчик |
| # Итого по всем разделам, в том числе - МУП «Горводоканал» в том числе 2001г. - городской бюджет - областной бюджет - кредит МБРР - инвестиции - прочие |  |  |  | 1012,59 73,98 9,4 184,55 15,95 231,8 471,9 34,41 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: предварительные работы по кредитным и инвестиционным программам выполняются только после принятия решения о их финансировании и заключении соответствующих договоров.